## Тест-план
Тест-план по системному тестированию веб-приложения для доставки кондитерских изделий
Цель доработки:
Проверка корректной работы реализованного функционала веб-приложения перед эксплуатацией в прод среде
Важен критерий:
Задокументированы все найденные дефекты, исправлены дефекты с приоритетом выше High
| Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | Статус | Разработчик | Тестировщик
| Вывод списка товаров | 1 | Ручное тестирование модуля, проверка полноты выводимых данных | Протестирован, есть ошибки | Карпов В.Е. | Карпов В.Е.
| Авторизация клиента | 1 | Unit-тестирование модуля | Протестирован, есть ошибки | Карпов В.Е. | Карпов В.Е.
| Функциональность корзины | 1 | Unit-тестирование модуля | Протестирован, нет ошибок | Карпов В.Е. | Карпов В.Е.
| Вывод списка заказов пользователя | 2 | Ручное тестирование модуля, проверка полноты выводимых данных | Протестирован, есть ошибки | Карпов В.Е. | Карпов В.Е.
| Функциональность формы заказа | 1 | Ручное тестирование модуля, проверка валидации и работы с БД | Протестирован, есть ошибки | Карпов В.Е. | Карпов В.Е.
1 - Высший приоритет

## Тест-кейс 1
Тест: вывод списка товаров
Статус: | Проверено, требует доработок
Описание теста: | Ручное тестирование модуля, проверка полноты выводимых данных
Номер дефекта: | 1
Тестировщик: | Карпов В.Е.
Дата: | 2020-07-06
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № Дефекта
Выводится список товаров | x |  |  | Выводится список товаров
Выводится изображение товаров | x |  |  | Выводится изображение товара
Выводится спинер при загрузке товара |  | x |  | Спинер не выводится | 1
По клику на товар открывается его страница | x |  |  | По клику на ресторан открывается его страница
Выводятся все поля из соответствующей таблицы БД | x |  |  | Выводятся все поля из соответствующей таблицы БД

## Тест-кейс 2
Тест: авторизация клиента
Статус: | Проверено, требует доработки
Описание теста: | Unit-тестирование модуля
Номер дефекта: | 2
Тестировщик: | Карпов В.Е.
Дата: | 2020-07-06
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № Дефекта
Пустая форма не отправляется | x |  |  | Пустая форма не отправляется
Выводится ошибка при попытки отправки пустой формы | x |  |  | Выводится ошибка при попытки отправки пустой формы
Форма не отправляется без указания эл.почты | x |  |  | Форма не отправляется без указания эл.почты
Форма не отправляется при указании эл.почты в неправильном формате | x |  |  | Форма не отправляется при указании эл.почты в неправильном формате
Выводится ошибка при указании эл.почты в неправильном формате | x |  |  | Выводится ошибка при указании эл.почты в неправильном формате
При попытке отправки формы обязательные поля, которые не были заполнены, подсвечиваются |  | x |  | Обязательные поля остаются неактивнми, форма не отправляется | 2
Форма не отправляется без указания пароля | x |  |  | Форма не отправляется без указания пароля
Форма не отправляется при указании пароля менее 8 символов | x |  |  | Форма не отправляется при указании пароля менее 8 символов
Выводится ошибка при указании пароля менее 8 символов | x |  |  | Выводится ошибка при указании пароля менее 8 символов
В случае, если пользователя с такими данными не существует - выводится ошибка | x |  |  | В случае, если пользователя с такими данными не существует - выводится ошибка
В случае, если данные введены верно начинается сессия авторизированного пользователя | x |  |  | В случае, если данные введены верно начинается сессия авторизированного пользователя
Во время проверки соответствия логина и пароля появляется спиннер | x |  |  | Во время проверки соответствия логина и пароля появляется спиннер
Кнопка "зарегистрироваться" ведет на страницу регистрации нового пользователя | x |  |  | Кнопка "зарегистрироваться" ведет на страницу регистрации нового пользователя

## Тест-кейс 3
Тест: функциональность корзины
Статус: | Проверено, дороботок не требует
Описане теста: | Unit-тестирование модуля
Номер дефекта:
Тестировщик: | Карпов В.Е.
Дата: | 2020-07-06
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № Дефекта
Добавляется товар из ресторана в корзину | x |  |  | Добавляется товар из ресторана в корзину
Можно увеличить количество товара в корзине | x |  |  | Можно увеличить количество товара в корзине
Можно уменьшить количество товара в корзине | x |  |  | Можно уменьшить количество товара в корзине
Можно чистить корзину | x |  |  | Можно чистить корзину
По клику на кнопку "Заказать" пользователь переходит на страницу заказа | x |  |  | По клику на кнопку "Заказать" пользователь переходит на страницу заказа
Выводится корректная сумма заказа | x |  |  | Выводится корректная сумма заказа
Стоимость отдельного товара в корзине совпадает со стоимостью в списке товаров | x |  |  | Стоимость отдельного товара в корзине совпадает со стоимостью в списке товаров
Выводится название товара | x |  |  | Выводится название товара
По клику на товаре, который уже есть в корзине, его количество в корзине увеличивается на 1 | x |  |  | По клику на товаре, который уже есть в корзине, его количество в корзине увеличивается на 1
При наличии товаров в корзине из ресторана А, при добавлении товара из ресторана Б корзина очищается от товаров ресторана А и записывает товары из ресторана Б | x |  |  | При наличии товаров в корзине из ресторана А, при добавлении товара из ресторана Б корзина очищается от товаров ресторана А и записывает товары из ресторана Б
При перезагрузки страницы выбранные товары остаются в корзине | x |  |  | При перезагрузки страницы выбранные товары остаются в корзине

## Тест-кейс 4
Тест: вывод списка заказов пользователя
Статус: | Проверено, требует доработки
Описание теста: | Ручное тестирование модуля, проверка полноты выводимых данных
Номер дефекта: | 3
Тестировщик | Карпов В.Е.
Дата | 2020-07-06
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № Дефекта
Выводится время совершения заказа | x |  |  | Выводится время совершения заказа
Выводится название ресторана, из которого был сделан заказ | x |  |  | Выводится название ресторана, из которого был сделан заказ
Выводится сумма заказа | x |  |  | Выводится сумма заказа
Выводится статус заказа | x |  |  | Выводится статус заказа
Статус заказа выводится в читаемом и понятном формате |  | x |  | Статус заказа выводится на английском языке - "created", "done" | 3

## Тест-кейс 5
Тест: функциональность формы заказа
Статус: | Проверено, требует доработки
Описание теста: | Ручное тестирование модуля, проверка валидации и работы с БД
Номер дефекта: | 4
Тестировщик: | Карпов В.Е.
Дата: | 2020-07-06
Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № Дефекта
Адрес доставки является обязательным полем | x |  |  | Адрес доставки является обязательным полем
Заявку можно создать заполнив лишь обязательные поля | x |  |  | Заявку можно создать заполнив лишь обязательные поля
Можно поменять количество товара в корзине | x |  |  | Можно поменять количество товара в корзине
По клику на кнопку "Заказать" просходит переадресация на страницу заказов клиента |  | x |  | По клику на кнопку "Заказать" переадресация не происходит | 4
Во время переадресации пользователю показывается спиннер, сообщающий о загрузке | x |  |  | Во время переадресации пользователю показывается спиннер, сообщающий о загрузке
Выводится полная сумма заказа | x |  |  | Выводится полная сумма заказа
Если пользователь неавторизован, то по кнопке "Заказать" показывается форма авторизации | x |  |  | Если пользователь неавторизован, то по кнопке "Заказать" показывается форма авторизации

## Дефекты
№ дефекта | Описание дефекта | Как сейчас/Как должно быть | Статус | Оценка
1 | Выводится спинер при загрузке товара | Спинер не выводится / должен выводиться | В работе | Minor
2 | Обязательные поля формы авторизации не подсвечиваются, в случае если их оставили пустыми | Пользователю визуально не показывают, какие поля должны быть заполнены / должно показываться | В работе | Minor
3 | Статусы заказа могут быть непонятными / нечитаемыми для пользователей из за отсутствия локализации | Статус на английском языке / должен быть на русском | В работе | Minor
4 | По клику на кнопку "Заказать" просходит переадресация на страницу заказов клиента | Переадресация не происходит / должна происходить | В работе | Medium

## Отчет
Отчет
Версия | 1.0
Сроки проведения тестирования | 2020-07-06
Участники процесса | Карпов В.Е.
кол-во запланированных тестов | 41
кол-во выполненных тестов | 41 | 100%
кол-во успешно выполненных тестов | 37 | 90.2%
кол-во неуспешно выполненных тестов | 4 | 9.8%
кол-во зарегитрированных ошибок | 4
приоритета Critical | 0
приоритета High | 0
приоритета Medium | 1
приоритета Minor | 3
приоритета Trivial | 0
Заключение:
В тестировании не найдены блокирующие функциональность дефекты, система может быть запущена прямо сейчас